## Dashboard
Rellenar sólo celdas con fondo amarillo

## Historias
[6 empty] | Realizadas | Planificadas
[6 empty] | 126.594 | 137.5
Equipo | Historia | Planificadas | Netas | Comentario | Día | Horas Netas | Horas Reales
HMC | Planificacion | 6.5 | 6.5 |  | 2016-10-25 | 1.3 | 1.2
ARB | Planificacion | 6.5 | 6.5 |  | 2016-10-25 | 1.3 | 1.2
BMP | Planificacion | 6.5 | 6.5 |  | 2016-10-25 | 1.3 | 1.2
JJBL | Planificacion | 6.5 | 6.5 |  | 2016-10-25 | 1.3 | 0.5
JDTM | Planificacion | 6.5 | 6.5 |  | 2016-10-25 | 1.3 | 1.2
HMC | Diseño arquitectura | 2.5 | 2.502 |  | 2016-10-27 | 0.834 | 0.75
BMP | Diseño arquitectura | 2.5 | 2.502 |  | 2016-10-27 | 0.834 | 0.75
JJBL | Diseño arquitectura | 2.5 | 2.502 |  | 2016-10-27 | 0.834 | 0.5
HMC | Diseño de capacidades | 2.5 | 2.502 |  | 2016-10-27 | 0.834 | 0.5
BMP | Diseño de capacidades | 2.5 | 2.502 |  | 2016-10-27 | 0.834 | 0.5
JJBL | Diseño de capacidades | 2.5 | 2.502 |  | 2016-10-27 | 0.834 | 0.5
HMC | Diseño de comunicación y sincronización | 3 | 3 |  | 2016-10-27 | 1 | 0.8
BMP | Diseño de comunicación y sincronización | 3 | 3 |  | 2016-10-27 | 1 | 0.8
JJBL | Diseño de comunicación y sincronización | 3 | 3 |  | 2016-10-27 | 1 | 0.8
HMC | Diagrama de secuencia | 2.5 | 2.5 |  | 2016-10-27 | 2.5 | 2.3
ARB | Diagrama de estados | 2.5 | 2.5 |  | 2016-11-01 | 2.5 | 3
HMC | Diseño de estructuras de comunicación y datos | 5 | 5 |  | 2016-11-02 | 1 | 1
ARB | Diseño de estructuras de comunicación y datos | 5 | 5 |  | 2016-11-02 | 1 | 1
BMP | Diseño de estructuras de comunicación y datos | 5 | 5 |  | 2016-11-02 | 1 | 1
JDTM | Diseño de estructuras de comunicación y datos | 5 | 5 |  | 2016-11-02 | 1 | 1
HMC | Estructurar conocimiento | 5 | 5 |  | 2016-11-02 | 1.25 | 1
ARB | Estructurar conocimiento | 5 | 5 |  | 2016-11-02 | 1.25 | 1
BMP | Estructurar conocimiento | 5 | 5 |  | 2016-11-02 | 1.25 | 1
JDTM | Estructurar conocimiento | 5 | 5 |  | 2016-11-02 | 1.25 | 1
BMP | Diseño de estructuras de comunicación y datos | 5 | 5 |  | 2016-11-03 | 1 | 1
JDTM | Diagrama de clases | 2.5 | 2.5 |  | 2016-11-02 | 0.5 | 0.5
HMC | Diagrama de clases | 2.5 | 2.5 |  | 2016-11-03 | 0.5 | 0.7
ARB | Diagrama de clases | 2.5 | 2.5 |  | 2016-11-03 | 0.5 | 0.7
BMP | Diagrama de clases | 2.5 | 2.5 |  | 2016-11-03 | 0.5 | 0.7
JDTM | Diagrama de clases | 2.5 | 2.5 |  | 2016-11-03 | 0.5 | 0.7
HMC | Aprendizaje JSON | 2.5 | 2.5 |  | 2016-11-03 | 0.5 | 0.5
HMC | Implementación inicial de agentes (muerte planificada e iniciación) | 8 | 8 |  | 2016-11-03 | 1.2 | 1
HMC | Implementación inicial de comunicación (agentes) | 8 | 8.02 |  | 2016-11-03 | 0.5 | 0.5
HMC | Implementación inicial de comunicación (servidor) | 5 | 5.05 |  | 2016-11-03 | 0.5 | 0.4
BMP | Implementación inicial de comunicación (agentes) | 8 | 8.02 |  | 2016-11-06 | 1 | 1.2
BMP | Implementación inicial de comunicación (servidor) | 5 | 5.05 |  | 2016-11-06 | 1 | 1.2
BMP | Implementación inicial de agentes (muerte planificada e iniciación) | 8 | 8 |  | 2016-11-06 | 1 | 1
BMP | Aprendizaje JSON | 2.5 | 2.5 |  | 2016-11-06 | 0.1 | 0.1
HMC | Depuración y correción de errores | 10 | 10 | Corrección de los diagramas de secuencia, arquitectura y comunicación y actividades para añadir un caso que no habíamos contemplado | 2016-11-07 | 0.3 | 0.3
BMP | Implementación inicial de comunicación (agentes) | 8 | 8.02 |  | 2016-11-07 | 1 | 0.75
BMP | Implementación inicial de agentes (muerte planificada e iniciación) | 8 | 8 |  | 2016-11-07 | 1 | 0.75
ARB | Implementación inicial de agentes (muerte planificada e iniciación) | 8 | 8 |  | 2016-11-07 | 1.5 | 1.4
ARB | Implementación inicial de comunicación (agentes) | 8 | 8.02 |  | 2016-11-07 | 2 | 2.2
HMC | Implementación inicial de agentes (muerte planificada e iniciación) | 8 | 8 |  | 2016-11-08 | 0.825 | 1
ARB | Implementación inicial de agentes (muerte planificada e iniciación) | 8 | 8 |  | 2016-11-08 | 0.825 | 1
BMP | Implementación inicial de agentes (muerte planificada e iniciación) | 8 | 8 |  | 2016-11-08 | 0.825 | 1
JDTM | Implementación inicial de agentes (muerte planificada e iniciación) | 8 | 8 |  | 2016-11-08 | 0.825 | 1
BMP | Implementación inicial de comunicación (agentes) | 8 | 8.02 |  | 2016-11-08 | 0.88 | 1
ARB | Implementación inicial de comunicación (agentes) | 8 | 8.02 |  | 2016-11-08 | 0.88 | 1
HMC | Implementación inicial de comunicación (agentes) | 8 | 8.02 |  | 2016-11-08 | 0.88 | 1
JDTM | Implementación inicial de comunicación (agentes) | 8 | 8.02 |  | 2016-11-08 | 0.88 | 1
ARB | Aprendizaje JSON | 2.5 | 2.5 |  | 2016-11-06 | 0.2 | 0.2
HMC | Depuración y correción de errores | 10 | 10 |  | 2016-11-09 | 0.3 | 0.3
ARB | Diseño de decisión de movimiento | 5 | 5 |  | 2016-11-09 | 2.5 | 1.2
BMP | Diseño de decisión de movimiento | 5 | 5 |  | 2016-11-09 | 2.5 | 1.2
BMP | Implementación de heuristica/s | 7 | 7 |  | 2016-11-09 | 1.5 | 1
ARB | Implementación de heuristica/s | 7 | 7 |  | 2016-11-09 | 1.5 | 1
HMC | Depuración y correción de errores | 10 | 10 |  | 2016-11-09 | 2 | 3
HMC | Implementación inicial de comunicación (servidor) | 5 | 5.05 |  | 2016-11-09 | 0.5 | 0.5
HMC | Implementacion de agentes | 6 | 6 |  | 2016-11-09 | 0.75 | 1
HMC | Analisis de entradas de datos de sensores | 4 | 4 |  | 2016-11-10 | 0.5 | 0.5
ARB | Analisis de entradas de datos de sensores | 4 | 4 |  | 2016-11-10 | 0.5 | 0.5
BMP | Analisis de entradas de datos de sensores | 4 | 4 |  | 2016-11-10 | 0.5 | 0.5
HMC | Depuración y correción de errores | 10 | 10 |  | 2016-11-10 | 0.5 | 0.5
ARB | Depuración y correción de errores | 10 | 10 |  | 2016-11-10 | 0.5 | 0.5
BMP | Depuración y correción de errores | 10 | 10 |  | 2016-11-10 | 0.5 | 0.5
JDTM | Depuración y correción de errores | 10 | 10 |  | 2016-11-10 | 0.5 | 0.5
JDTM | Implementacion de agentes | 6 | 6 | Implementacion AgentRadar | 2016-11-04 | 0.75 | 1
JDTM | Implementación inicial de comunicación (servidor) | 5 | 5.05 | Implementacion clase Agent | 2016-11-05 | 0.75 | 0.5
BMP | Implementacion de agentes | 6 | 6 |  | 2016-11-11 | 1.5 | 1.5
BMP | Implementación inicial de comunicación (servidor) | 5 | 5.05 |  | 2016-11-14 | 1.15 | 1
BMP | Pruebas sincronización | 5 | 5 |  | 2016-11-14 | 1.5 | 1.3
BMP | Pruebas agentes | 5 | 5 |  | 2016-11-14 | 1 | 1.1
BMP | Detección de estado y heuristica | 4 | 4 |  | 2016-11-14 | 1 | 0.9
BMP | Aprendizaje JSON | 2.5 | 2.5 |  | 2016-11-14 | 0.6 | 0.4
BMP | Analisis de entradas de datos de sensores | 4 | 4 |  | 2016-11-14 | 0.75 | 0.75
ARB | Pruebas sincronización | 5 | 5 |  | 2016-11-14 | 2 | 2.1
ARB | Pruebas agentes | 5 | 5 |  | 2016-11-14 | 1 | 1
ARB | Implementación inicial de comunicación (servidor) | 5 | 5.05 |  | 2016-11-14 | 1.15 | 1.2
ARB | Detección de estado y heuristica | 4 | 4 |  | 2016-11-14 | 1 | 1.1
ARB | Aprendizaje JSON | 2.5 | 2.5 |  | 2016-11-14 | 0.6 | 0.5
ARB | Analisis de entradas de datos de sensores | 4 | 4 |  | 2016-11-14 | 0.75 | 0.75
HMC | Detección de estado y heuristica | 4 | 4 |  | 2016-11-15 | 1.5 | 0.8
HMC | Aprendizaje JSON | 2.5 | 2.5 |  | 2016-11-15 | 0.5 | 0.4
HMC | Pruebas comunicación | 2.5 | 2.5 |  | 2016-11-15 | 1.5 | 1.25
HMC | Analisis de entradas de datos de sensores | 4 | 4 |  | 2016-11-15 | 1 | 0.75
HMC | Depuración y correción de errores | 10 | 10 |  | 2016-11-15 | 1 | 1
HMC | Detección de estado y heuristica | 4 | 4 |  | 2016-11-16 | 0.5 | 1
HMC | Pruebas sincronización | 5 | 5 |  | 2016-11-16 | 1.5 | 1
HMC | Pruebas comunicación | 2.5 | 2.5 |  | 2016-11-16 | 1 | 0.75
HMC | Implementación de heuristica/s | 7 | 7 |  | 2016-11-16 | 0.5 | 0.5
JDTM | Implementación de heuristica/s | 7 | 7 |  | 2016-11-16 | 0.5 | 0.5
HMC | Pruebas movimiento | 5 | 5 |  | 2016-11-16 | 0.5 | 0.5
JDTM | Pruebas movimiento | 5 | 5 |  | 2016-11-16 | 0.5 | 0.5
HMC | Implementacion de agentes | 6 | 6 |  | 2016-11-16 | 0.75 | 0.7
JDTM | Implementacion de agentes | 6 | 6 |  | 2016-11-16 | 0.75 | 0.7
HMC | Pruebas agentes | 5 | 5 |  | 2016-11-16 | 0.5 | 0.4
JDTM | Pruebas agentes | 5 | 5 |  | 2016-11-16 | 0.5 | 0.4
HMC | Implementación de heuristica/s | 7 | 7 |  | 2016-11-17 | 0.5 | 0.6
ARB | Implementación de heuristica/s | 7 | 7 |  | 2016-11-17 | 0.5 | 0.6
BMP | Implementación de heuristica/s | 7 | 7 |  | 2016-11-17 | 0.5 | 0.6
JDTM | Implementación de heuristica/s | 7 | 7 |  | 2016-11-17 | 0.5 | 0.6
HMC | Depuración y correción de errores | 10 | 10 |  | 2016-11-17 | 0.5 | 0.4
ARB | Depuración y correción de errores | 10 | 10 |  | 2016-11-17 | 0.5 | 0.4
BMP | Depuración y correción de errores | 10 | 10 |  | 2016-11-17 | 0.5 | 0.4
JDTM | Depuración y correción de errores | 10 | 10 |  | 2016-11-17 | 0.5 | 0.4
HMC | Pruebas movimiento | 5 | 5 |  | 2016-11-17 | 0.5 | 0.6
ARB | Pruebas movimiento | 5 | 5 |  | 2016-11-17 | 0.5 | 0.6
BMP | Pruebas movimiento | 5 | 5 |  | 2016-11-17 | 0.5 | 0.6
JDTM | Pruebas movimiento | 5 | 5 |  | 2016-11-17 | 0.5 | 0.6
HMC | Implementación de heuristica/s | 7 | 7 |  | 2016-11-17 | 0.5 | 0.4
BMP | Implementación de heuristica/s | 7 | 7 |  | 2016-11-17 | 0.5 | 0.4
HMC | Implementacion de agentes | 6 | 6 |  | 2016-11-17 | 0.5 | 0.5
BMP | Implementacion de agentes | 6 | 6 |  | 2016-11-17 | 0.5 | 0.5
HMC | Pruebas agentes | 5 | 5 |  | 2016-11-17 | 0.75 | 0.75
BMP | Pruebas agentes | 5 | 5 |  | 2016-11-17 | 0.75 | 0.75
HMC | Pruebas movimiento | 5 | 5 |  | 2016-11-17 | 0.75 | 0.75
BMP | Pruebas movimiento | 5 | 5 |  | 2016-11-17 | 0.75 | 0.75
BMP | Depuración y correción de errores | 10 | 10 |  | 2016-11-17 | 1.4 | 1.6
BMP | Implementación de mejoras en el programa | 4 | 4.02 | Ventana grafica para ver movimiento y mapa de forma interactiva | 2016-11-18 | 1 | 1.2
BMP | Depuración y correcion de errores de las mejoras | 5 | 5 |  | 2016-11-18 | 1 | 1
HMC | Implementacion de agentes | 6 | 6 |  | 2016-11-18 | 0.5 | 0.6
ARB | Pruebas agentes | 5 | 5 |  | 2016-11-18 | 0.5 | 0.6
HMC | Implementación de mejoras en el programa | 4 | 4.02 |  | 2016-11-18 | 1 | 1
ARB | Implementación de mejoras en el programa | 4 | 4.02 |  | 2016-11-18 | 1 | 1
BMP | Memoria | 5 | 5 |  | 2016-11-19 | 2.5 | 2.5
HMC | Implementación de mejoras en el programa | 4 | 4.02 |  | 2016-11-19 | 0.34 | 0.5
ARB | Implementación de mejoras en el programa | 4 | 4.02 |  | 2016-11-19 | 0.34 | 0.5
BMP | Implementación de mejoras en el programa | 4 | 4.02 |  | 2016-11-19 | 0.34 | 0.5
HMC | Depuración y correcion de errores de las mejoras | 5 | 5 |  | 2016-11-19 | 0.5 | 0.4
ARB | Depuración y correcion de errores de las mejoras | 5 | 5 |  | 2016-11-19 | 0.5 | 0.4
BMP | Depuración y correcion de errores de las mejoras | 5 | 5 |  | 2016-11-19 | 0.5 | 0.4
HMC | Implementación de mejoras en agentes | 4 | 4 |  | 2016-11-19 | 0.5 | 0.6
ARB | Implementación de mejoras en agentes | 4 | 4 |  | 2016-11-19 | 0.5 | 0.6
BMP | Implementación de mejoras en agentes | 4 | 4 |  | 2016-11-19 | 0.5 | 0.6
HMC | Implementación de mejoras en agentes | 4 | 4 |  | 2016-11-19 | 0.5 | 0.6
ARB | Implementación de mejoras en agentes | 4 | 4 |  | 2016-11-19 | 0.5 | 0.6
BMP | Implementación de mejoras en agentes | 4 | 4 |  | 2016-11-19 | 0.5 | 0.6
HMC | Implementación de mejoras en movimiento | 8.5 | 8.5 |  | 2016-11-19 | 1.5 | 1.6
ARB | Implementación de mejoras en movimiento | 8.5 | 8.5 |  | 2016-11-19 | 1.5 | 1.6
BMP | Implementación de mejoras en movimiento | 8.5 | 8.5 |  | 2016-11-19 | 1.5 | 1.6
HMC | Depuración y correcion de errores de las mejoras | 5 | 5 |  | 2016-11-19 | 0.5 | 0.4
ARB | Depuración y correcion de errores de las mejoras | 5 | 5 |  | 2016-11-19 | 0.5 | 0.4
BMP | Depuración y correcion de errores de las mejoras | 5 | 5 |  | 2016-11-19 | 0.5 | 0.4
HMC | Implementación de mejoras en movimiento | 8.5 | 8.5 |  | 2016-11-19 | 0.5 | 0.75
ARB | Implementación de mejoras en movimiento | 8.5 | 8.5 |  | 2016-11-19 | 0.5 | 0.75
HMC | Implementación de mejoras en agentes | 4 | 4 |  | 2016-11-20 | 0.5 | 0.4
ARB | Implementación de mejoras en agentes | 4 | 4 |  | 2016-11-20 | 0.5 | 0.4
HMC | Depuración y correcion de errores de las mejoras | 5 | 5 |  | 2016-11-20 | 0.5 | 0.75
ARB | Depuración y correcion de errores de las mejoras | 5 | 5 |  | 2016-11-20 | 0.5 | 0.75
HMC | Implementación de mejoras en movimiento | 8.5 | 8.5 |  | 2016-11-20 | 1 | 1.25
ARB | Implementación de mejoras en movimiento | 8.5 | 8.5 |  | 2016-11-20 | 1 | 1.25
ARB | Pruebas movimiento | 5 | 5 |  | 2016-11-20 | 0.5 | 0.5
HMC | Depuración y correción de errores | 10 | 10 |  | 2016-11-20 | 0.5 | 0.5
ARB | Depuración y correción de errores | 10 | 10 |  | 2016-11-20 | 0.5 | 0.5
HMC | Implementación de mejoras en movimiento | 8.5 | 8.5 |  | 2016-11-20 | 0.5 | 0.4
ARB | Implementación de mejoras en movimiento | 8.5 | 8.5 |  | 2016-11-20 | 0.5 | 0.4
BMP | Memoria | 5 | 5 |  | 2016-11-21 | 2.5 | 2.5
HMC | Presentación | 2 | 2 |  | 2016-11-21 | 2 | 2
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0

## Settings
Sprint
|  | Número de miembros | 5
|  | Horas prácticas | 27.5 | Ver Calendario DBA
Team |  | Horas totales | 137.5 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/106hgmCYA85GYT4WVS8Rr6uERLniPmbDNaiJ7jFAO_Rk/edit#gid=0
HMC | Líder | Inicio Sprint | 2016-10-25
ARB |  | Final Sprint | 2016-11-23
BMP
JDTM
JJBL
|  |  | Horas | Horas
|  |  | Planificadas | Disponibles
|  |  | 137.5 | 137.5
Sprint backlog | Descripción | Validación | Horas
Planificacion | Planificar que hacer |  | 6.5
Diseño arquitectura | Diseñar la arquitectura del sistema, es decir, los agentes que tendremos y la relación entre ellos |  | 2.5
Diseño de capacidades | Diseñar qué podrá hacer cada agente |  | 2.5
Diseño de comunicación y sincronización | Diseñar cómo se comunicaran los agentes y la sincronización entre los mismos |  | 3
Diseño de estructuras de comunicación y datos | Diseñar las estructuras con las que se comunicarán los agentes |  | 5
Diseño de decisión de movimiento | Diseñar la estrategia de movimiento incremental |  | 5
Diagrama de clases | Realizar el diagrama de clases del sistema |  | 2.5
Diagrama de secuencia | Realizar el diagrama de secuencia |  | 2.5
Diagrama de estados | Realizar el diagrama de estados o de actividad |  | 2.5
Aprendizaje JSON | Aprender lo básico de JSON para la comunicación de los agentes |  | 2.5
Estructurar conocimiento | Cómo guardar la información obtenida para tenerla en "memoria" |  | 5
Implementación inicial de agentes (muerte planificada e iniciación) | Implementación inicial del sistema (estructura del sistema), con los agentes con funcionalidad básica, sin comunicaciones. Básicamente, levantar agentes y matarlos de forma ordenada |  | 8
Implementación inicial de comunicación (servidor) | Implementación de la comunicación inicial con el servidor |  | 5
Implementación inicial de comunicación (agentes) | Implementación inicial de la comunicación entre agentes |  | 8
Analisis de entradas de datos de sensores | Analizar los datos obtenidos del servidor para su procesamiento |  | 4
Implementacion de agentes | Implementar las capacidades de cada agente |  | 6
Detección de estado y heuristica | Analizar el estado del sistema cuando se producen los cálculos de todos los agentes y se va a proceder a calcular el mejor moviemiento. Así como establecer heurísitcas de movimiento posibles |  | 4
Implementación de heuristica/s | Implementar el movimiento |  | 7
Pruebas agentes | Realizar pruebas de funcionamiento de las capacidades de los agentes |  | 5
Pruebas movimiento | Realizar pruebas del movimiento |  | 5
Pruebas comunicación | Realizar pruebas de comunicación, tanto con el servidor como con el resto de agentes |  | 2.5
Pruebas sincronización | Realizar pruebas de sincronización tanto con el servidor como con el resto de agentes. |  | 5
Depuración y correción de errores | Depurar errores y corregirlos |  | 10
Implementación de mejoras en agentes | Implementar mejoras en los agentes |  | 4
Implementación de mejoras en movimiento | Implementar mejoras en el movimiento |  | 8.5
Implementación de mejoras en el programa | Implementar mejoras relativas al sistema en sí |  | 4
Depuración y correcion de errores de las mejoras | Depurar errores de las mejoras y corregirlos |  | 5
Memoria | Realizar el ensayo de la práctica |  | 5
Presentación | Realizar presentación de la práctica |  | 2

## Resumen
Días | Burndown |  |  |  |  | Team
30 | Día | Planificadas | Restan | Netas |  | Miembro | Netas |  | Reales
INICIO | 2016-10-25 | 137.5 | 137.5 | 6.5 |  | HMC | 44.063 | 32.02% | 43.55 | 32.66%
| 2016-10-26 | 132.7586 | 131 | 0 |  | ARB | 34.295 | 24.92% | 34.4 | 25.8%
| 2016-10-27 | 128.0172 | 131 | 10.504 |  | BMP | 43.263 | 31.44% | 41 | 30.75%
| 2016-10-28 | 123.2759 | 120.496 | 0 |  | JDTM | 12.005 | 8.725% | 12.1 | 9.074%
| 2016-10-29 | 118.5345 | 120.496 | 0 |  | JJBL | 3.968 | 2.884% | 2.3 | 1.725%
| 2016-10-30 | 113.7931 | 120.496 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2016-10-31 | 109.0517 | 120.496 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2016-11-01 | 104.3103 | 120.496 | 2.5 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2016-11-02 | 99.569 | 117.996 | 9.5 |  |  | 137.594 |  | 133.35
| 2016-11-03 | 94.8276 | 108.496 | 5.7
| 2016-11-04 | 90.0862 | 102.796 | 0.75 |  | Planificación
| 2016-11-05 | 85.3448 | 102.046 | 0.75 |  | Tarea | Planificadas | Netas | Reales | Estado
| 2016-11-06 | 80.6034 | 101.296 | 3.3 | 4.724% | Planificacion | 6.5 | 6.5 | 5.3 | DONE | 100%
| 2016-11-07 | 75.8621 | 97.996 | 5.8 | 1.818% | Diseño arquitectura | 2.5 | 2.502 | 2 | DONE | 100.1%
| 2016-11-08 | 71.1207 | 92.196 | 6.82 | 1.818% | Diseño de capacidades | 2.5 | 2.502 | 1.5 | DONE | 100.1%
| 2016-11-09 | 66.3793 | 85.376 | 11.55 | 2.18% | Diseño de comunicación y sincronización | 3 | 3 | 2.4 | DONE | 100%
| 2016-11-10 | 61.6379 | 73.826 | 3.5 | 3.634% | Diseño de estructuras de comunicación y datos | 5 | 5 | 5 | DONE | 100%
| 2016-11-11 | 56.8966 | 70.326 | 1.5 | 3.634% | Diseño de decisión de movimiento | 5 | 5 | 2.4 | DONE | 100%
| 2016-11-12 | 52.1552 | 68.826 | 0 | 1.817% | Diagrama de clases | 2.5 | 2.5 | 3.3 | DONE | 100%
| 2016-11-13 | 47.4138 | 68.826 | 0 | 1.817% | Diagrama de secuencia | 2.5 | 2.5 | 2.3 | DONE | 100%
| 2016-11-14 | 42.6724 | 68.826 | 12.5 | 1.817% | Diagrama de estados | 2.5 | 2.5 | 3 | DONE | 100%
| 2016-11-15 | 37.931 | 56.326 | 5.5 | 1.817% | Aprendizaje JSON | 2.5 | 2.5 | 2.1 | DONE | 100%
| 2016-11-16 | 33.1897 | 50.826 | 7.5 | 3.634% | Estructurar conocimiento | 5 | 5 | 4 | DONE | 100%
| 2016-11-17 | 28.4483 | 43.326 | 12.4 | 5.814% | Implementación inicial de agentes (muerte planificada e iniciación) | 8 | 8 | 8.15 | DONE | 100%
| 2016-11-18 | 23.7069 | 30.926 | 5 | 3.67% | Implementación inicial de comunicación (servidor) | 5 | 5.05 | 4.8 | DONE | 101%
| 2016-11-19 | 18.9655 | 25.926 | 15.02 | 5.829% | Implementación inicial de comunicación (agentes) | 8 | 8.02 | 8.65 | DONE | 100.2%
| 2016-11-20 | 14.2241 | 10.906 | 6.5 | 2.907% | Analisis de entradas de datos de sensores | 4 | 4 | 3.75 | DONE | 100%
| 2016-11-21 | 9.4828 | 4.406 | 4.5 | 4.361% | Implementacion de agentes | 6 | 6 | 6.5 | DONE | 100%
| 2016-11-22 | 4.7414 | -0.094 | 0 | 2.907% | Detección de estado y heuristica | 4 | 4 | 3.8 | DONE | 100%
FIN | 2016-11-23 | 0 | -0.094 | 0 | 5.087% | Implementación de heuristica/s | 7 | 7 | 6.2 | DONE | 100%
|  | -4.7414 |  | 0 | 3.634% | Pruebas agentes | 5 | 5 | 5 | DONE | 100%
|  | -9.4828 |  | 0 | 3.634% | Pruebas movimiento | 5 | 5 | 5.4 | DONE | 100%
|  | -14.2241 |  | 0 | 1.817% | Pruebas comunicación | 2.5 | 2.5 | 2 | DONE | 100%
|  | -18.9655 |  | 0 | 3.634% | Pruebas sincronización | 5 | 5 | 4.4 | DONE | 100%
|  | -23.7069 |  | 0 | 7.268% | Depuración y correción de errores | 10 | 10 | 10.8 | DONE | 100%
|  | -28.4483 |  | 0 | 2.907% | Implementación de mejoras en agentes | 4 | 4 | 4.4 | DONE | 100%
|  | -33.1897 |  | 0 | 6.178% | Implementación de mejoras en movimiento | 8.5 | 8.5 | 9.6 | DONE | 100%
|  | -37.931 |  | 0 | 2.922% | Implementación de mejoras en el programa | 4 | 4.02 | 4.7 | DONE | 100.5%
|  | -42.6724 |  | 0 | 3.634% | Depuración y correcion de errores de las mejoras | 5 | 5 | 4.9 | DONE | 100%
|  | -47.4138 |  | 0 | 3.634% | Memoria | 5 | 5 | 5 | DONE | 100%
|  | -52.1552 |  | 0 | 1.454% | Presentación | 2 | 2 | 2 | DONE | 100%
|  | -56.8966 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | TO DO | 0%
|  | -61.6379 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | TO DO | 0%
|  | -66.3793 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | TO DO | 0%
|  | -71.1207 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | TO DO | 0%
|  | -75.8621 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | TO DO | 0%
|  | -80.6034 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | TO DO | 0%
|  | -85.3448 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | TO DO | 0%
|  | -90.0862 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | TO DO | 0%
|  | -94.8276 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | TO DO | 0%
|  | -99.569 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | TO DO | 0%
|  | -104.3103 |  | 0 |  |  |  | 137.594 | 133.35
|  | -109.0517 |  | 0
|  | -113.7931 |  | 0
|  | -118.5345 |  | 0
|  | -123.2759 |  | 0
|  | -128.0172 |  | 0
|  | -132.7586 |  | 0
|  | -137.5 |  | 0
|  | -142.2414 |  | 0
|  | -146.9828 |  | 0
Esfuerzo
| Fecha | HMC | ARB | BMP | JDTM | JJBL
| 2016-10-25 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0
| 2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-10-27 | 4.35 | 0 | 2.05 | 0 | 1.8 | 0
| 2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-11-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-11-02 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0
| 2016-11-03 | 3.1 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0
| 2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| 2016-11-06 | 0 | 0.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0
| 2016-11-07 | 0.3 | 3.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| 2016-11-08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 2016-11-09 | 4.8 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0
| 2016-11-10 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
| 2016-11-11 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| 2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-11-14 | 0 | 6.65 | 5.45 | 0 | 0 | 0
| 2016-11-15 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-11-16 | 4.85 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
| 2016-11-17 | 4 | 1.6 | 5.6 | 1.6 | 0 | 0
| 2016-11-18 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0
| 2016-11-19 | 4.85 | 4.85 | 6.6 | 0 | 0 | 0
| 2016-11-20 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-11-21 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Burndown = if (and(isnumber([Burndown, row above]),[Burndown, row above]+1<=Settings!$D6),[Burndown, row above]+1,"")