## Dashboard
Rellenar sólo celdas con fondo amarillo

## Historias
[6 empty] | Realizadas | Planificadas
[6 empty] | 182 | 182
Equipo | Historia | Planificadas | Netas | Comentario | Día | Horas Netas | Horas Reales
ARB | Comprensión del problema | 5 | 5 |  | 2016-11-30 | 1 | 1
HMC | Comprensión del problema | 5 | 5 |  | 2016-11-30 | 1 | 1
BMP | Comprensión del problema | 5 | 5 |  | 2016-11-30 | 1 | 1
ARB | Planificación Inicial | 6 | 6 |  | 2016-11-30 | 2 | 1.8
HMC | Planificación Inicial | 6 | 6 |  | 2016-11-30 | 2 | 1.8
BMP | Planificación Inicial | 6 | 6 |  | 2016-11-30 | 2 | 1.8
ARB | Comprensión del problema | 5 | 5 |  | 2016-12-02 | 0.666 | 0.5
HMC | Comprensión del problema | 5 | 5 |  | 2016-12-02 | 0.667 | 0.5
BMP | Comprensión del problema | 5 | 5 |  | 2016-12-02 | 0.667 | 0.5
ARB | Diseño de arquitectura | 3 | 3 |  | 2016-12-02 | 1 | 0.8
HMC | Diseño de arquitectura | 3 | 3 |  | 2016-12-02 | 1 | 0.8
BMP | Diseño de arquitectura | 3 | 3 |  | 2016-12-02 | 1 | 0.8
ARB | Diseño de capacidades | 2 | 2 |  | 2016-12-04 | 0.667 | 0.5
HMC | Diseño de capacidades | 2 | 2 |  | 2016-12-04 | 0.666 | 0.5
BMP | Diseño de capacidades | 2 | 2 |  | 2016-12-04 | 0.667 | 0.5
ARB | Diseño de la sociedad de agentes | 5 | 5 |  | 2016-12-04 | 1.667 | 1.2
HMC | Diseño de la sociedad de agentes | 5 | 5 |  | 2016-12-04 | 1.667 | 1.2
BMP | Diseño de la sociedad de agentes | 5 | 5 |  | 2016-12-04 | 1.666 | 1.2
ARB | Diseño de comunicación | 4 | 4 |  | 2016-12-05 | 1.333 | 1.15
HMC | Diseño de comunicación | 4 | 4 |  | 2016-12-05 | 1.333 | 1.15
BMP | Diseño de comunicación | 4 | 4 |  | 2016-12-05 | 1.334 | 1.15
ARB | Diseño de sincronización | 4 | 4 | Faltan algunos detalles según las preguntas con el profesor | 2016-12-06 | 0.75 | 0.5
HMC | Diseño de sincronización | 4 | 4 | Faltan algunos detalles según las preguntas con el profesor | 2016-12-06 | 0.75 | 0.5
BMP | Diseño de sincronización | 4 | 4 | Faltan algunos detalles según las preguntas con el profesor | 2016-12-06 | 0.75 | 0.5
ARB | Diseño de estrategia de búsqueda | 5 | 5 |  | 2016-12-06 | 1 | 0.75
HMC | Diseño de estrategia de búsqueda | 5 | 5 |  | 2016-12-06 | 1 | 0.75
BMP | Diseño de estrategia de búsqueda | 5 | 5 |  | 2016-12-06 | 1 | 0.75
ARB | Diseño de comportamiento de los agentes | 5 | 5 |  | 2016-12-06 | 1 | 0.8
HMC | Diseño de comportamiento de los agentes | 5 | 5 |  | 2016-12-06 | 1 | 0.8
BMP | Diseño de comportamiento de los agentes | 5 | 5 |  | 2016-12-06 | 1 | 1
ARB | Diagrama de secuencia | 4 | 4 |  | 2016-12-11 | 2.25 | 2.5
BMP | Diagrama de secuencia | 4 | 4 |  | 2016-12-11 | 1.75 | 2
ARB | Diagrama de estados | 3 | 3 |  | 2016-12-12 | 3 | 3
BMP | Diseño de estructuras de comunicación y datos | 5 | 5 |  | 2016-12-12 | 2.5 | 2.5
ARB | Diseño de estructuras de comunicación y datos | 5 | 5 |  | 2016-12-12 | 2.5 | 2
ARB | Diagrama de clases | 5 | 5 |  | 2016-12-14 | 1 | 1
ARB | Diseño de sincronización | 4 | 4 |  | 2016-12-15 | 0.58333 | 0.5
BMP | Diseño de sincronización | 4 | 4 |  | 2016-12-15 | 0.58333 | 0.5
HMC | Diseño de sincronización | 4 | 4 |  | 2016-12-15 | 0.58334 | 0.5
ARB | Diseño de comportamiento de los agentes | 5 | 5 |  | 2016-12-15 | 0.667 | 0.5
BMP | Diseño de comportamiento de los agentes | 5 | 5 |  | 2016-12-15 | 0.666 | 0.5
HMC | Diseño de comportamiento de los agentes | 5 | 5 |  | 2016-12-15 | 0.667 | 0.5
ARB | Diseño de estrategia de búsqueda | 5 | 5 |  | 2016-12-15 | 0.666 | 0.5
BMP | Diseño de estrategia de búsqueda | 5 | 5 |  | 2016-12-15 | 0.667 | 0.5
HMC | Diseño de estrategia de búsqueda | 5 | 5 |  | 2016-12-15 | 0.667 | 0.5
ARB | Diseño de estrategia de supervivencia | 3 | 3 |  | 2016-12-15 | 1 | 0.75
BMP | Diseño de estrategia de supervivencia | 3 | 3 |  | 2016-12-15 | 1 | 0.75
HMC | Diseño de estrategia de supervivencia | 3 | 3 |  | 2016-12-15 | 1 | 0.75
ARB | Diagrama de clases | 5 | 5 |  | 2016-12-15 | 1 | 0.8
BMP | Diagrama de clases | 5 | 5 |  | 2016-12-15 | 1 | 0.8
HMC | Diagrama de clases | 5 | 5 |  | 2016-12-15 | 1 | 0.8
ARB | Diagrama de clases | 5 | 5 |  | 2016-12-16 | 0.33 | 0.2
HMC | Diagrama de clases | 5 | 5 |  | 2016-12-16 | 0.33 | 0.2
BMP | Diagrama de clases | 5 | 5 |  | 2016-12-16 | 0.34 | 0.2
JDTM | Implementación inicial de comunicación (servidor) | 8 | 8 |  | 2016-12-19 | 1 | 0.8
HMC | Implementación inicial de agentes (muerte planificada e iniciación) | 7 | 7 |  | 2016-12-19 | 1 | 1.2
JDTM | Implementación inicial de comunicación (servidor) | 8 | 8 |  | 2016-12-20 | 1 | 1.2
HMC | Implementación inicial de agentes (muerte planificada e iniciación) | 7 | 7 |  | 2016-12-20 | 1 | 0.8
JDTM | Implementación inicial de comunicación (servidor) | 8 | 8 |  | 2016-12-21 | 0.5 | 0.5
HMC | Implementación inicial de agentes (muerte planificada e iniciación) | 7 | 7 |  | 2016-12-21 | 0.5 | 0.6
HMC | Implementación inicial de comunicación (servidor) | 8 | 8 |  | 2016-12-22 | 1 | 1
HMC | Implementación inicial de agentes (muerte planificada e iniciación) | 7 | 7 |  | 2016-12-22 | 2 | 1.8
HMC | Implementación inicial de comunicación (agentes) | 6 | 6 |  | 2016-12-23 | 2 | 1.75
BMP | Implementación inicial de comunicación (agentes) | 6 | 6 |  | 2016-12-26 | 1.5 | 1.5
BMP | Implementación inicial de agentes (muerte planificada e iniciación) | 7 | 7 |  | 2016-12-26 | 0.5 | 0.66
BMP | Implementación inicial de comunicación (servidor) | 8 | 8 |  | 2016-12-26 | 0.5 | 0.66
HMC | Implementación inicial de comunicación (servidor) | 8 | 8 |  | 2016-12-28 | 2 | 2.2
ARB | Implementación inicial de comunicación (servidor) | 8 | 8 |  | 2016-12-28 | 2 | 2.2
HMC | Implementación inicial de agentes (muerte planificada e iniciación) | 7 | 7 |  | 2016-12-28 | 1 | 0.8
ARB | Implementación inicial de agentes (muerte planificada e iniciación) | 7 | 7 |  | 2016-12-28 | 1 | 0.8
HMC | Implementación inicial de comunicación (agentes) | 6 | 6 |  | 2016-12-30 | 1.25 | 1
ARB | Implementación inicial de comunicación (agentes) | 6 | 6 |  | 2016-12-30 | 1.25 | 1
BMP | Implementacion de agentes | 8 | 8 |  | 2017-01-01 | 1.5 | 1.75
BMP | Implementacion de agentes | 8 | 8 |  | 2017-01-02 | 1 | 1.2
ARB | Implementacion de agentes | 8 | 8 |  | 2017-01-02 | 1.5 | 1.5
HMC | Implementacion de agentes | 8 | 8 |  | 2017-01-04 | 1.5 | 1.4
HMC | Implementación del comportamiento de los agentes | 8 | 8 |  | 2017-01-04 | 2 | 1.85
ARB | Implementacion de agentes | 8 | 8 |  | 2017-01-05 | 0.5 | 0.5
HMC | Implementación del comportamiento de los agentes | 8 | 8 |  | 2017-01-05 | 1 | 1
BMP | Implementación del comportamiento de los agentes | 8 | 8 |  | 2017-01-05 | 1 | 1
HMC | Implementación de estrategia de búsqueda | 8 | 8 |  | 2017-01-05 | 1.5 | 1.25
BMP | Implementación de estrategia de búsqueda | 8 | 8 |  | 2017-01-05 | 1.5 | 1.25
HMC | Implementación de estrategia de supervivencia | 5 | 5 |  | 2017-01-05 | 1 | 1.1
BMP | Implementación de estrategia de supervivencia | 5 | 5 |  | 2017-01-05 | 1 | 1.1
ARB | Implementación de estrategia de búsqueda | 8 | 8 |  | 2017-01-06 | 2 | 2
ARB | Implementacion de agentes | 8 | 8 |  | 2017-01-09 | 1 | 1.1
BMP | Implementacion de agentes | 8 | 8 |  | 2017-01-09 | 1 | 1.1
ARB | Implementación del comportamiento de los agentes | 8 | 8 |  | 2017-01-10 | 1.5 | 1.5
BMP | Implementación del comportamiento de los agentes | 8 | 8 |  | 2017-01-10 | 1.5 | 1.5
BMP | Implementación de estrategia de búsqueda | 8 | 8 |  | 2017-01-10 | 0.5 | 0.6
ARB | Implementación de estrategia de búsqueda | 8 | 8 |  | 2017-01-10 | 0.5 | 0.6
JDTM | Implementación del comportamiento de los agentes | 8 | 8 | stateChooseAgents. Problemas al implementarlo | 2017-01-05 | 0.5 | 1.5
ARB | Implementación de estrategia de búsqueda | 8 | 8 |  | 2017-01-12 | 0.5 | 0.5
HMC | Implementación de estrategia de búsqueda | 8 | 8 |  | 2017-01-12 | 0.5 | 0.5
BMP | Implementación de estrategia de búsqueda | 8 | 8 |  | 2017-01-12 | 0.5 | 0.5
JDTM | Implementación de estrategia de búsqueda | 8 | 8 |  | 2017-01-12 | 0.5 | 0.5
JDTM | Implementación de estrategia de supervivencia | 5 | 5 |  | 2017-01-12 | 0.5 | 0.6
ARB | Implementación de estrategia de supervivencia | 5 | 5 |  | 2017-01-12 | 0.5 | 0.6
HMC | Implementación de estrategia de supervivencia | 5 | 5 |  | 2017-01-12 | 0.5 | 0.6
BMP | Implementación de estrategia de supervivencia | 5 | 5 |  | 2017-01-12 | 0.5 | 0.6
JDTM | Pruebas agentes | 5 | 5 |  | 2017-01-12 | 1 | 0.9
BMP | Pruebas agentes | 5 | 5 |  | 2017-01-12 | 1 | 0.9
HMC | Pruebas agentes | 5 | 5 |  | 2017-01-12 | 1 | 0.9
ARB | Pruebas agentes | 5 | 5 |  | 2017-01-12 | 1 | 0.9
ARB | Implementación del comportamiento de los agentes | 8 | 8 |  | 2017-01-13 | 0.5 | 0.4
ARB | Implementación de estrategia de supervivencia | 5 | 5 |  | 2017-01-13 | 1 | 1
ARB | Analisis de entradas de datos de sensores | 3 | 3 |  | 2017-01-14 | 1.5 | 1
BMP | Analisis de entradas de datos de sensores | 3 | 3 |  | 2017-01-14 | 1.5 | 1
ARB | Pruebas movimiento | 5 | 5 |  | 2017-01-14 | 1 | 1.3
ARB | Pruebas comunicación | 2 | 2 |  | 2017-01-14 | 1 | 1.25
ARB | Pruebas sincronización | 3 | 3 |  | 2017-01-14 | 1 | 0.8
BMP | Pruebas movimiento | 5 | 5 |  | 2017-01-14 | 1 | 1.2
BMP | Pruebas comunicación | 2 | 2 |  | 2017-01-14 | 1 | 1.2
BMP | Pruebas sincronización | 3 | 3 |  | 2017-01-14 | 1 | 0.8
ARB | Pruebas agentes | 5 | 5 |  | 2017-01-15 | 1 | 1.2
ARB | Pruebas movimiento | 5 | 5 |  | 2017-01-15 | 3 | 2.8
ARB | Pruebas sincronización | 3 | 3 |  | 2017-01-15 | 1 | 1.25
ARB | Depuración y correción de errores | 12 | 12 |  | 2017-01-15 | 4 | 4.2
ARB | Depuración y correción de errores | 12 | 12 |  | 2017-01-16 | 2.5 | 2.5
BMP | Depuración y correción de errores | 12 | 12 |  | 2017-01-16 | 2.5 | 2.5
JDTM | Depuración y correción de errores | 12 | 12 |  | 2017-01-16 | 1 | 1.2
HMC | Depuración y correción de errores | 12 | 12 |  | 2017-01-16 | 1.5 | 1.7
BMP | Memoria | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 2 | 2
HMC | Implementación de mejoras en agentes | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.4
ARB | Implementación de mejoras en agentes | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.4
BMP | Implementación de mejoras en agentes | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.4
JDTM | Implementación de mejoras en agentes | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.4
ARB | Depuración y correción de errores | 12 | 12 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.5
HMC | Implementación de mejoras en movimiento | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.4
ARB | Implementación de mejoras en movimiento | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.4
BMP | Implementación de mejoras en movimiento | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.4
JDTM | Implementación de mejoras en movimiento | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.4
HMC | Implementación de mejoras en el comportamiento | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.6
ARB | Implementación de mejoras en el comportamiento | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.6
BMP | Implementación de mejoras en el comportamiento | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.6
JDTM | Implementación de mejoras en el comportamiento | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.6
HMC | Implementación de mejoras de estrategia de búsqueda | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.4
ARB | Implementación de mejoras de estrategia de búsqueda | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.4
BMP | Implementación de mejoras de estrategia de búsqueda | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.4
JDTM | Implementación de mejoras de estrategia de búsqueda | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.4
HMC | Implementación de mejoras de estrategia de supervivencia | 3 | 3 |  | 2017-01-16 | 0.75 | 0.6
ARB | Implementación de mejoras de estrategia de supervivencia | 3 | 3 |  | 2017-01-16 | 0.75 | 0.6
BMP | Implementación de mejoras de estrategia de supervivencia | 3 | 3 |  | 2017-01-16 | 0.75 | 0.6
JDTM | Implementación de mejoras de estrategia de supervivencia | 3 | 3 |  | 2017-01-16 | 0.75 | 0.6
HMC | Implementación de mejoras en el programa | 3 | 3 |  | 2017-01-16 | 0.75 | 0.8
ARB | Implementación de mejoras en el programa | 3 | 3 |  | 2017-01-16 | 0.75 | 0.8
BMP | Implementación de mejoras en el programa | 3 | 3 |  | 2017-01-16 | 0.75 | 0.8
JDTM | Implementación de mejoras en el programa | 3 | 3 |  | 2017-01-16 | 0.75 | 0.8
HMC | Implementación de mejoras en agentes | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.4
ARB | Implementación de mejoras en agentes | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.4
BMP | Implementación de mejoras en agentes | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.4
JDTM | Implementación de mejoras en agentes | 5 | 5 |  | 2017-01-16 | 0.5 | 0.4
HMC | Implementación de mejoras en agentes | 5 | 5 |  | 2017-01-17 | 1 | 1
HMC | Implementación de mejoras en movimiento | 5 | 5 |  | 2017-01-17 | 1 | 1.2
HMC | Implementación de mejoras en movimiento | 5 | 5 |  | 2017-01-17 | 0.5 | 0.4
ARB | Implementación de mejoras en movimiento | 5 | 5 |  | 2017-01-17 | 0.5 | 0.4
BMP | Implementación de mejoras en movimiento | 5 | 5 |  | 2017-01-17 | 0.5 | 0.4
HMC | Implementación de mejoras en el comportamiento | 5 | 5 |  | 2017-01-17 | 0.5 | 0.6
ARB | Implementación de mejoras en el comportamiento | 5 | 5 |  | 2017-01-17 | 0.5 | 0.6
BMP | Implementación de mejoras en el comportamiento | 5 | 5 |  | 2017-01-17 | 0.5 | 0.6
HMC | Implementación de mejoras de estrategia de búsqueda | 5 | 5 |  | 2017-01-17 | 0.5 | 0.5
ARB | Implementación de mejoras de estrategia de búsqueda | 5 | 5 |  | 2017-01-17 | 0.5 | 0.5
BMP | Implementación de mejoras de estrategia de búsqueda | 5 | 5 |  | 2017-01-17 | 0.5 | 0.5
HMC | Implementación de mejoras en movimiento | 5 | 5 |  | 2017-01-17 | 0.5 | 0.6
HMC | Implementación de mejoras en el comportamiento | 5 | 5 |  | 2017-01-17 | 1.5 | 1.4
HMC | Implementación de mejoras de estrategia de búsqueda | 5 | 5 |  | 2017-01-17 | 0.75 | 1
BMP | Implementación de mejoras de estrategia de búsqueda | 5 | 5 |  | 2017-01-17 | 0.75 | 1
JDTM | Depuración y correcion de errores de las mejoras | 10 | 10 |  | 2017-01-17 | 1 | 0.8
HMC | Depuración y correcion de errores de las mejoras | 10 | 10 |  | 2017-01-18 | 2 | 2.1
ARB | Depuración y correcion de errores de las mejoras | 10 | 10 |  | 2017-01-18 | 1.5 | 1.6
JDTM | Depuración y correcion de errores de las mejoras | 10 | 10 |  | 2017-01-18 | 1 | 1.2
HMC | Depuración y correcion de errores de las mejoras | 10 | 10 |  | 2017-01-18 | 2 | 1.8
JDTM | Depuración y correcion de errores de las mejoras | 10 | 10 |  | 2017-01-18 | 1.5 | 1.2
HMC | Depuración y correcion de errores de las mejoras | 10 | 10 |  | 2017-01-18 | 1 | 1.2
BMP | Memoria | 5 | 5 |  | 2017-01-18 | 1.5 | 1.5
ARB | Presentación | 2 | 2 |  | 2017-01-18 | 1.5 | 1.4
ARB | Presentación | 2 | 2 |  | 2017-01-19 | 0.5 | 0.5
BMP | Memoria | 5 | 5 |  | 2017-01-19 | 1.5 | 1.5
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0

## Settings
Sprint
|  | Número de miembros | 4
|  | Horas prácticas | 45.5 | Ver Calendario DBA
Team |  | Horas totales | 182 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/106hgmCYA85GYT4WVS8Rr6uERLniPmbDNaiJ7jFAO_Rk/edit#gid=0
ARB | Líder | Inicio Sprint | 2016-11-30
HMC |  | Final Sprint | 2017-01-20
BMP
JDTM
|  |  | Horas | Horas
|  |  | Planificadas | Disponibles
|  |  | 182 | 182
Sprint backlog | Descripción | Validación | Horas
Comprensión del problema | Comprender mejor en qué consiste la práctica |  | 5
Planificación Inicial | Planificar que hacer |  | 6
Diseño de arquitectura | Diseñar la arquitectura del sistema, es decir, los agentes que tendremos y la relación entre ellos |  | 3
Diseño de capacidades | Diseñar qué podrá hacer cada agente |  | 2
Diseño de comunicación | Diseñar cómo se comunicaran los agentes |  | 4
Diseño de sincronización | Diseñar cómo se sincronizarán los agentes |  | 4
Diseño de estructuras de comunicación y datos | Diseñar las estructuras con las que se comunicarán los agentes |  | 5
Diseño de comportamiento de los agentes | Diseñar la estrategia de comportamiento de los agentes |  | 5
Diseño de la sociedad de agentes | Diseño de las posibilidades de nuestra sociedad en función de los tipos de agentes que se han levantado |  | 5
Diseño de estrategia de búsqueda |  |  | 5
Diseño de estrategia de supervivencia |  |  | 3
Diagrama de secuencia | Realizar el diagrama de secuencia |  | 4
Diagrama de estados | Realizar el diagrama de estados o de actividad |  | 3
Diagrama de clases | Realizar el diagrama de clases |  | 5
Implementación inicial de agentes (muerte planificada e iniciación) | Implementación inicial del sistema (estructura del sistema), con los agentes con funcionalidad básica, sin comunicaciones. Básicamente, levantar agentes y matarlos de forma ordenada |  | 7
Implementación inicial de comunicación (servidor) | Implementación de la comunicación inicial con el servidor |  | 8
Implementación inicial de comunicación (agentes) | Implementación inicial de la comunicación entre agentes |  | 6
Analisis de entradas de datos de sensores | Analizar los datos obtenidos del servidor para su procesamiento |  | 3
Implementacion de agentes | Implementar las capacidades de cada agente |  | 8
Implementación del comportamiento de los agentes | Implementar el comportamiento de la sociedad de agentes |  | 8
Implementación de estrategia de búsqueda |  |  | 8
Implementación de estrategia de supervivencia |  |  | 5
Pruebas agentes | Realizar pruebas de funcionamiento de las capacidades de los agentes |  | 5
Pruebas movimiento | Realizar pruebas del movimiento |  | 5
Pruebas comunicación | Realizar pruebas de comunicación, tanto con el servidor como con el resto de agentes |  | 2
Pruebas sincronización | Realizar pruebas de sincronización tanto con el servidor como con el resto de agentes. |  | 3
Depuración y correción de errores | Depurar errores y corregirlos |  | 12
Implementación de mejoras en agentes | Implementar mejoras en los agentes |  | 5
Implementación de mejoras en movimiento | Implementar mejoras en el movimiento |  | 5
Implementación de mejoras en el comportamiento | Implementar mejoras en el comportamiento |  | 5
Implementación de mejoras de estrategia de búsqueda |  |  | 5
Implementación de mejoras de estrategia de supervivencia |  |  | 3
Implementación de mejoras en el programa | Implementar mejoras relativas al sistema en sí |  | 3
Depuración y correcion de errores de las mejoras | Depurar errores de las mejoras y corregirlos |  | 10
Memoria | Realizar el ensayo de la práctica |  | 5
Presentación | Realizar presentación de la práctica |  | 2

## Resumen
Días | Burndown |  |  |  |  | Team
52 | Día | Planificadas | Restan | Netas |  | Miembro | Netas |  | Reales
INICIO | 2016-11-30 | 182 | 182 | 9 |  | ARB | 64.3293 | 35.35% | 60.75 | 35.13%
| 2016-12-01 | 178.4314 | 173 | 0 |  | HMC | 52.8303 | 29.03% | 49.1 | 28.39%
| 2016-12-02 | 174.8627 | 173 | 5 |  | BMP | 51.3403 | 28.21% | 49.07 | 28.38%
| 2016-12-03 | 171.2941 | 168 | 0 |  | JDTM | 13.5 | 7.418% | 14 | 8.096%
| 2016-12-04 | 167.7255 | 168 | 7 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2016-12-05 | 164.1569 | 161 | 4 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2016-12-06 | 160.5882 | 157 | 8.25 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2016-12-07 | 157.0196 | 148.75 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2016-12-08 | 153.451 | 148.75 | 0 |  |  | 182 |  | 172.92
| 2016-12-09 | 149.8824 | 148.75 | 0
| 2016-12-10 | 146.3137 | 148.75 | 0 |  | Planificación
| 2016-12-11 | 142.7451 | 148.75 | 4 |  | Tarea | Planificadas | Netas | Reales | Estado
| 2016-12-12 | 139.1765 | 144.75 | 8 | 2.747% | Comprensión del problema | 5 | 5 | 4.5 | DONE | 100%
| 2016-12-13 | 135.6078 | 136.75 | 0 | 3.297% | Planificación Inicial | 6 | 6 | 5.4 | DONE | 100%
| 2016-12-14 | 132.0392 | 136.75 | 1 | 1.648% | Diseño de arquitectura | 3 | 3 | 2.4 | DONE | 100%
| 2016-12-15 | 128.4706 | 135.75 | 11.75 | 1.099% | Diseño de capacidades | 2 | 2 | 1.5 | DONE | 100%
| 2016-12-16 | 124.902 | 124 | 1 | 2.198% | Diseño de comunicación | 4 | 4 | 3.45 | DONE | 100%
| 2016-12-17 | 121.3333 | 123 | 0 | 2.198% | Diseño de sincronización | 4 | 4 | 3 | DONE | 100%
| 2016-12-18 | 117.7647 | 123 | 0 | 2.747% | Diseño de estructuras de comunicación y datos | 5 | 5 | 4.5 | DONE | 100%
| 2016-12-19 | 114.1961 | 123 | 2 | 2.747% | Diseño de comportamiento de los agentes | 5 | 5 | 4.1 | DONE | 100%
| 2016-12-20 | 110.6275 | 121 | 2 | 2.747% | Diseño de la sociedad de agentes | 5 | 5 | 3.6 | DONE | 100%
| 2016-12-21 | 107.0588 | 119 | 1 | 2.747% | Diseño de estrategia de búsqueda | 5 | 5 | 3.75 | DONE | 100%
| 2016-12-22 | 103.4902 | 118 | 3 | 1.648% | Diseño de estrategia de supervivencia | 3 | 3 | 2.25 | DONE | 100%
| 2016-12-23 | 99.9216 | 115 | 2 | 2.198% | Diagrama de secuencia | 4 | 4 | 4.5 | DONE | 100%
| 2016-12-24 | 96.3529 | 113 | 0 | 1.648% | Diagrama de estados | 3 | 3 | 3 | DONE | 100%
| 2016-12-25 | 92.7843 | 113 | 0 | 2.747% | Diagrama de clases | 5 | 5 | 4 | DONE | 100%
| 2016-12-26 | 89.2157 | 113 | 2.5 | 3.846% | Implementación inicial de agentes (muerte planificada e iniciación) | 7 | 7 | 6.66 | DONE | 100%
| 2016-12-27 | 85.6471 | 110.5 | 0 | 4.396% | Implementación inicial de comunicación (servidor) | 8 | 8 | 8.56 | DONE | 100%
| 2016-12-28 | 82.0784 | 110.5 | 6 | 3.297% | Implementación inicial de comunicación (agentes) | 6 | 6 | 5.25 | DONE | 100%
| 2016-12-29 | 78.5098 | 104.5 | 0 | 1.648% | Analisis de entradas de datos de sensores | 3 | 3 | 2 | DONE | 100%
| 2016-12-30 | 74.9412 | 104.5 | 2.5 | 4.396% | Implementacion de agentes | 8 | 8 | 8.55 | DONE | 100%
| 2016-12-31 | 71.3725 | 102 | 0 | 4.396% | Implementación del comportamiento de los agentes | 8 | 8 | 8.75 | DONE | 100%
| 2017-01-01 | 67.8039 | 102 | 1.5 | 4.396% | Implementación de estrategia de búsqueda | 8 | 8 | 7.7 | DONE | 100%
| 2017-01-02 | 64.2353 | 100.5 | 2.5 | 2.747% | Implementación de estrategia de supervivencia | 5 | 5 | 5.6 | DONE | 100%
| 2017-01-03 | 60.6667 | 98 | 0 | 2.747% | Pruebas agentes | 5 | 5 | 4.8 | DONE | 100%
| 2017-01-04 | 57.098 | 98 | 3.5 | 2.747% | Pruebas movimiento | 5 | 5 | 5.3 | DONE | 100%
| 2017-01-05 | 53.5294 | 94.5 | 8 | 1.099% | Pruebas comunicación | 2 | 2 | 2.45 | DONE | 100%
| 2017-01-06 | 49.9608 | 86.5 | 2 | 1.648% | Pruebas sincronización | 3 | 3 | 2.85 | DONE | 100%
| 2017-01-07 | 46.3922 | 84.5 | 0 | 6.593% | Depuración y correción de errores | 12 | 12 | 12.6 | DONE | 100%
| 2017-01-08 | 42.8235 | 84.5 | 0 | 2.747% | Implementación de mejoras en agentes | 5 | 5 | 4.2 | DONE | 100%
| 2017-01-09 | 39.2549 | 84.5 | 2 | 2.747% | Implementación de mejoras en movimiento | 5 | 5 | 4.6 | DONE | 100%
| 2017-01-10 | 35.6863 | 82.5 | 4 | 2.747% | Implementación de mejoras en el comportamiento | 5 | 5 | 5.6 | DONE | 100%
| 2017-01-11 | 32.1176 | 78.5 | 0 | 2.747% | Implementación de mejoras de estrategia de búsqueda | 5 | 5 | 5.1 | DONE | 100%
| 2017-01-12 | 28.549 | 78.5 | 8 | 1.648% | Implementación de mejoras de estrategia de supervivencia | 3 | 3 | 2.4 | DONE | 100%
| 2017-01-13 | 24.9804 | 70.5 | 1.5 | 1.648% | Implementación de mejoras en el programa | 3 | 3 | 3.2 | DONE | 100%
| 2017-01-14 | 21.4118 | 69 | 9 | 5.495% | Depuración y correcion de errores de las mejoras | 10 | 10 | 9.9 | DONE | 100%
| 2017-01-15 | 17.8431 | 60 | 9 | 2.747% | Memoria | 5 | 5 | 5 | DONE | 100%
| 2017-01-16 | 14.2745 | 51 | 26 | 1.099% | Presentación | 2 | 2 | 1.9 | DONE | 100%
| 2017-01-17 | 10.7059 | 25 | 11 | 0% |  |  | 0 | 0 | TO DO | 0%
| 2017-01-18 | 7.1373 | 14 | 12 | 0% |  |  | 0 | 0 | TO DO | 0%
| 2017-01-19 | 3.5686 | 2 | 2 | 0% |  |  | 0 | 0 | TO DO | 0%
FIN | 2017-01-20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 182 | 172.92
|  | -3.5686 |  | 0
|  | -7.1373 |  | 0
|  | -10.7059 |  | 0
|  | -14.2745 |  | 0
|  | -17.8431 |  | 0
|  | -21.4118 |  | 0
|  | -24.9804 |  | 0
|  | -28.549 |  | 0
|  | -32.1176 |  | 0
Esfuerzo
| Fecha | ARB | HMC | BMP | JDTM
| 2016-11-30 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-02 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-04 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-05 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-06 | 2.05 | 2.05 | 2.25 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-11 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-12 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-15 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-16 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-19 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0
| 2016-12-20 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0
| 2016-12-21 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| 2016-12-22 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-23 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-26 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017-01-01 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
| 2017-01-02 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
| 2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017-01-04 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017-01-05 | 0.5 | 3.35 | 3.35 | 1.5 | 0 | 0
| 2017-01-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017-01-09 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
| 2017-01-10 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0
| 2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017-01-12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 2017-01-13 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017-01-14 | 4.35 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0
| 2017-01-15 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017-01-16 | 6.6 | 5.3 | 8.1 | 4.8 | 0 | 0
| 2017-01-17 | 1.5 | 6.7 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0
| 2017-01-18 | 3 | 5.1 | 1.5 | 2.4 | 0 | 0
| 2017-01-19 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| 2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Burndown = if (and(isnumber([Burndown, row above]),[Burndown, row above]+1<=Settings!$D6),[Burndown, row above]+1,"")